招标文件编号: AGJGC2016-4

鞍山市标准化考点升级改造项目

系统集成合同

甲方：鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室

注册地址： 鞍山市铁东区建设街2甲号

联系地址： 鞍山市铁东区建设街2甲号

联系人： 胡二欢

联系电话：15541267122

乙方：联通系统集成有限公司辽宁省分公司

地址： 沈阳市和平北大街49号

联系人： 王正宇

联系电话：18604921672

本合同由以下双方（以下合称“双方”或“甲乙双方” ）签署：

甲方：鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室

乙方：联通系统集成有限公司辽宁省分公司

双方根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，结合具体情况，就买卖交易及系统集成事宜经过平等协商，确认根据下列条款订立本合同，以资共同遵照执行。

# 合同清单、价格及工期

1.1  系统集成服务内容为：招标文件（编号: AGJGC2016-4）中清单所列的考点监控设备的线路改造及安装调试。设备清单以工程施工完毕后决算的设备清单为准。

1.2  合同总价：人民币 14,398,093.81 元整（大写： 壹仟肆佰叁拾玖万捌仟零玖拾叁元捌角壹分 ）。本价格为含税价。

1.3  开工期为：甲乙双方签订合同后 2 日内。项目集成服务竣工期为：甲乙双方签订合同后 20 日内。

# 质量与技术标准、产品包装

2.1 工程质量标准：以合同、《国家施工验收规范》和质量验收标准为工程验收标准。

2.2 货物质量标准：以符合货物说明书的相关说明及设备出厂合格证明为标准。

## 2.3 产品包装：

2.3.1  所有合同设备应进行坚固包装使其适于内陆运输，及反复装卸和操作。乙方应根据货物特点和要求采取保护措施使其免受雨水，潮湿，震荡和撞击的损坏，以使其在正常装卸和操作条件下货物能够安全无损坏地抵达收货地点。

2.3.2  如果因为乙方在交货前未采取适当的包装或不充分的保护措施而造成货物的损坏或丢失，乙方负责修理，更换受损或丢失的设备或进行补充。

# 所有权

乙方向甲方提供本合同项下的系统集成服务，甲方对项目和工程成果享有所有权。

# 收货人信息

4.1  甲方指定本合同项下的货物的收货地址、收货人和联系方式为:

| 收货地址 | 收货人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 鞍山市招考办 | 胡二欢 | 15541267122 |
| 海城市招考办 | 王 娜 | 13504123123 |
| 台安县招考办 | 邰 闯 | 13898028567 |
| 岫岩县招考办 | 朱丹阳 | 13942286236 |

4.2  在乙方交货过程中，甲方提出变更收货人的，应书面通知乙方变更后的收货人姓名、联系方式（通讯地址、联系电话和邮政编码等），乙方在收到前述甲方书面通知之前有权向原收货人交货。收货人对乙方的行为（包括但不限于签字、确认或承诺）无争议地视为甲方之行为。

# 交货的方式、运输和保险

5.1  交货方式：乙方将全部合同设备运抵甲方指定地点后，向甲方提供《到货签收单》，甲方签署《到货签收单》后由乙方负责将货物搬运至甲方指定安装地点进行设备安装集成。

5.2  运输方式以及运费承担：

5.2.1  所有设备应成套运输，其特殊安装工具材料和易磨损部件应与相关设备一同发出。如有需一同发运的设备和材料，乙方负责对其进行适当的包装并采取特别保护措施。

5.2.2  货物是否需要办理保险由甲方自行决定并承担相关费用，若甲方要求为货物投保，则应书面通知乙方或在订单中声明并在本合同价款之外另行支付货物保险所需费用。

5.3  货物运抵甲方指定地点后，甲、乙双方代表共同参加货物检验，如发现物品短缺或者损坏，乙方应按照合同要求负责补足或修理，产生相关费用全部由乙方承担。

# 项目实施管理

6.1 项目实施安全：乙方负责对项目实施人员进行安全教育，在项目实施过程中发生的一切安全问题和人身伤亡事故以及因事故所造成的一切经济损失及赔偿责任，均由乙方负责。

6.2 项目实施质量：乙方应严格按照招标文件（编号: AGJGC2016-4）要求的标准或通信行业相关的质量标准和甲方的要求实施，确保质量，在进行项目实施时必须做到工程验收准确无误、规范。项目实施中涉及到割接时，要先提交割接方案，报甲方审批同意后方可进行。

6.3 设计变更：乙方在项目实施中发现项目原有计划确实需要修改，乙方应以书面形式取得甲方和有关设计单位等的同意。

# 付款方式及付款信息

7.1  付款方式

货到验收合格后甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币5,760,000元整，乙方向甲方开具全额增值税普通发票（其中设备发票税率为17%；系统集成服务发票税率为6%）。项目实施，安装，调试完成后，甲乙双方签订《竣工验收报告》，甲方向乙方支付合同总价的40%，即人民币5,760,000元整。尾款为合同总价的20%，即人民币2,878,093.81元整，一年后无任何质量问题甲方向乙方一次性付清（无息）。

7.2  付款信息

乙方的银行信息如下：

开户名称：联通系统集成有限公司辽宁省分公司

开户银行：中国工商银行沈阳市北市支行

账号：3301003329249200023

7.3  乙方开户银行、账号等如有变更，应在本合同规定的付款期限截至前10个工作日内，以书面并加盖财务专用章的方式通知甲方。如未按时通知或通知有误而影响结算者，乙方应承担相应责任。如给甲方造成损失，应当予以赔偿。

# 保修与服务

8.1  保修：乙方提供的本项目所有产品和服务的免费维护期为三年。

8.2  服务：乙方在三年维护期内，提供7x24小时的电话热线、网络咨询服务和电子邮件服务，根据要求，10分钟内做出明确响应和安排，30分钟内到达现场解决问题。

8.3  三年维护期后，维护费用按辽宁省财政厅文件辽财教[2008]778号执行。

# 违约条款

9.1  甲方违约责任

如果甲方未能按照合同规定的期限付款，甲方应向乙方每天支付合同总金额0.1%的违约金，此项违约金以合同总额的10%为限。

9.2  乙方违约责任

如果乙方未在本合同所规定的时间内完成交付本合同所规定的项目，乙方应向甲方每天支付合同总金额0.1%的违约金，此项违约金以合同总额的10%为限。

9.3  任何一方违反本合同约定均应首先按本合同的有关规定执行同时承担因其违约行为给对方及第三方造成的相应损失。

9.4  任何一方违约责任的约定不够全面的，违约方应依据中华人民共和国有关法律、法规及本合同其他条款之规定承担违约责任。

# 不可抗力

10.1  本合同中，不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括：战争、火灾、洪水、台风、地震、政策变化或其它人力不可抗拒之事件。不可抗力因素可能出现在货物制造、运输、仓储或交付过程中，出现上述不可抗力后，乙方立即通知甲方。

10.2  乙方因不可抗力或较大面积传播的突发性传染性疾病造成逾期交货的，可不向甲方承担任何责任。

10.3  甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时通知对方，并应在上述事件消除后15日内提供有关主管部门的证明，同时应尽最大努力减少因不可抗力所造成的损失。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方当继续履行本合同。

10.4  如因货物制造商或供应给乙方货物的供货商的原因致使乙方违约，甲方同意乙方不承担违约责任。

# 双方同意认可

如乙方非因其自身的过错而不能提供或者不能完全提供本合同项下的服务时，乙方应及时书面通知甲方，并应尽最大努力协助甲方从其他渠道获得相同或者类似的服务，期间发生的一切费用及对甲方造成的损失均由乙方全部承担。

# 争议解决方式

12.1  如果合同双方在履行本合同的过程中发生争议，双方首先应当采取友好协商的方式解决该争议；如果协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

12.2  任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，甲、乙双方应继续履行本合同项下的其他义务。

# 未尽事宜及补充条款如下：

项目实施中发生不可抗力和双方不可预见问题时，乙方应立即通知甲方，双方协商解决，并签订补充协议。

# 合同效力及变更

14.1  本合同自甲、乙双方签字并加盖有效印章后生效；

14.2  合同生效后，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。如一方需要变更合同，甲、乙双方需另行签订补充协议确认变更事项，补充协议在甲、乙双方签字并加盖有效印章后生效。如若甲、乙双方就变更事项签订补充协议的，提出变更方仍应依本合同约定继续履行，否则视为违约。

14.3  其他约定：按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金及其他各种经济损失，应当在明确责任后十个工作日内支付给对方，否则按逾期付款处理。

14.4  本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。