鞍山市2015年度农业综合开发

竣工项目综合性验收暨2013-2015年

总验收工作方案

为进一步加强农业综合开发资金和项目管理，做好我市2015年度农业综合开发项目验收暨2013-2015年总验收工作，依据国家、省制订的法律法规、政策制度，包括《国家农业综合开发项目和资金管理办法》（财政部令第60号）、《国家农业综合开发检查办法》（财发[2011]31号）、《国家农业综合开发监督检查办法》（财发[2014]18号）、《辽宁省农业综合开发条例》、《国家农业综合开发土地治理项目建设标准》、《农业综合开发财政资金违规违纪行为处理办法》、《辽宁省农业综合开发项目竣工验收管理办法》，以及经省农发办批复的项目计划(含批复的调整项目计划),经审定的初步设计或实施方案,可行性研究报告，各级财政指标文等规定，特制定本方案。

- 验收时间及范围

- 验收时间

验收工作拟从6月20日至7月10日。

（二）验收范围

对省市农业综合开发办公室批复给各县（市）区(海城市、台安县、岫岩县、千山区)的2015年度开发项目计划完成情况进行综合性验收。同时，对2015年度农发部门项目资金管理情况、2014年度项目未完工程资金拨付使用情况进行检查。对2013年-2014年项目运行情况，工程质量情况进行复查。

二、验收方式及内容

（一）验收方式

2015年度农业综合开发项目验收暨2013-2015年总验收,采取聘请中介机构对竣工项目进行验收的方式，市办安排一名联络员。

（二）对市级农发机构综合性验收的主要内容包括：

1.项目年度实施计划报批情况。检查项目计划上报、批复文件，土地治理项目实施方案批复情况以及有无随意调整项目计划的现象等。

2.扩初设计（实施方案）审批情况。

3. 市级财政配套资金落实情况，中央财政、省级和市级财政配套资金拨付情况。科技资金、工程监理费报账情况等。

(三) 对县级农发机构综合性验收的主要内容包括：

1.项目前期准备情况。项目库建立及管理情况；项目初选和申报情况；项目初步设计和施工设计编审情况等；项目信息管理系统运行使用情况。

2．项目年度实施计划编报、调整、变更和终止情况。

3．县级财政配套资金（指节水增粮行动项目配套资金）和自筹资金落实情况。

4．经批复的项目年度实施计划执行情况。组织实施土地治理项目各项治理措施和产业化经营项目各项建设内容情况，工程建设质量情况、效益发挥情况，督促有关单位保质保量完成工作任务情况。

5．财政资金支出情况。财政资金按计划使用情况及按工程进度报账情况；财政资金特别是项目管理费、科技推广费、工程监理费、工程管护费的提取及使用情况。

6．资金管理情况。财政资金县级报账制度和“专人管理、分账核算、专款专用”情况；资金预决算和会计核算情况等。

7．项目管理制度执行情况。项目法人制、招投标制、工程建设监理制、资金和项目公示制、工程管护制度执行情况。市级农发机构竣工项目验收提出的整改意见落实情况，农业综合开发县年度审计及整改情况等。

（四）对产业化经营项目建设单位（指负责实施产业化经营项目的农民专业合作社或龙头企业等）验收的主要内容包括;

1.产业化经营项目实施及其运转情况；

2.财政资金到位及使用情况，自筹资金到位情况；

3.基础会计资料归集及管理情况。

三、验收所需材料

（一）形成自验材料

验收组要做好省验收的材料准备，在对2015年农业综合开发项目全面验收的基础上，以县（市）区及市为单位形成2015年农发项目自验报告、项目工作总结、资金工作总结、审计报告和验收统计表，并装订成册。现代农业园区，应单独形成验收报告。对2013-2014年项目形成复查报告。验收报告内容应包括计划任务完成情况、各类资金到位、使用及管理情况、工程建设质量和工程管护情况、农业综合开发管理工作、存在问题、整改建议和验收评价等。验收报告字数要在3000字—4000字。中介机构在对验收报告的真实性、完整性负责。验收组组长及验收组成员要在验收报告上签字，还需加盖中介机构单位公章。

验收统计表包括4张表，包括项目资金计划完成情况表、项目任务计划完成情况表、土地治理项目各项措施完成情况表、项目效益统计表（见附件）。填列验收统计表时，需注意以下事项：

1.农业综合开发验收统计表要与年度统计报表相衔接，计划数要与年度统计报表的计划数相一致，完成数要填截止到2015年7月15日的实际完成数。为便于汇总，不允许在4张统计表中擅自加行或列改变统计表格式。

2.附表1“2015年度农业综合开发项目资金计划完成情况表”，需根据省办批复项目数逐个填列，数据截止7月15日。除质量保证金外，财政资金实际拨付与财政投资计划如还有差额，要在“备注”中说明成因。涉及贴息项目资金计划和完成数，只填报财政资金数，不应把贴息项目涉及的具体贷款数填入。涉及节水增粮行动项目，通过农财指标文件每亩增加的100元不统计在内。

3.附表2“2015年度农业综合开发项目任务计划完成情况表”，高标准农田项目含节水增粮行动项目，与2015年度统计报表的格式一致。

4.附表3“2015年度农业综合开发土地治理项目各项措施完成情况表”统计口径，函年度统计报表中的中低产田改造项目、高标准农田项目、生态综合治理项目和中型灌区项目，不含现代农业园区试点项目中的高标准农田内容。

5.要按照附表的统计表格式如实填报，统计内容不含农业综合开发部门项目。

验收统计表、主要文字材料（自验报告、项目工作总结、资金工作总结）要备有光盘。

（二）做好现代农业园区试点项目总结工作

现代农业园区试点项目，要形成单独的项目建设总结材料。

（三）各县（市）区需提供给验收组以下材料：

1.农业综合开发规划与项目库

2.单个项目可行性研究报告

3.项目扩初设计或实施方案

4、市级计划批复及计划调整审批材料

5工程招投标和监理实施细则及相关材料

6.工程验收材料（包括规划图、竣工图、单个项目工程平面布置图，单个项目工程平面布置图上要标注工程标号）

7.工程管护制度及相关材料

8.资产登记和移交手续

9.县级报账制细则

10.工程预算和决算材料

11.转账及凭证、合同

12.自筹资金台账

13.年度验收材料、审计报告及整改报告

四、做好市级年度验收的几点要求

(一)各验收组要按时完成验收工作

7月11日，市农发办办务会听取各验收组汇报，验收组打印验收报告、检查查询书各3份（含电子版），供汇报和市农发办存档使用。

(二)建立对未完成资金和项目的跟踪机制

加强对未完资金和项目监管，建立未完资金和项目跟踪机制。对验收组检查出的资金和项目未按规定要求完成的部分，市农发办将责成县（市）区农发办认真整改。

五、做好2013-2015年验收工作总结

各县（市）区要形成“2013-2015年验收工作总结”材料，包括组织开展验收工作情况、项目计划完成和项目质量情况、资金到位和使用情况、发现的问题及整改情况等，以单独正式文件报市办。并要附报4张统计表。以每个年度验收的结果为基础填表，三年的项目计划、资金拨付完成数要填截止到2015年7月15日实际的完成数。验收组对照收取材料，汇总统计，上报市办。