## 封皮
鞍山市沈营线（地号至腾达大道段）
修复养护工程
工程量清单
二０二一年四月

## 说明
说 明
1. 工程量清单说明
1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸 的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
1.2 本工程量清单为2018版清单，使用时应与对应的招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解。
1.3 本工程量清单中所列工程数量是设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量， 由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量， 按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按合同条款第 15.4 款的规定，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。
1.4 工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的 相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量 清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。
1.5 对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。
1.6 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力， 也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
1.7 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的 外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
2. 投标报价说明
2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、 保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工 程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量 清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。
2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
2.7 本项目基质沥青为甲供材料，暂估材料价为3500元/吨（含税），投标人投标时将该暂估材料费在工程量清单第300章317子目中计价并计入总投标报价。
2.8 甲供材料基质沥青包含沥青混凝土面层、粘层、透层、封层中乳化及石油沥青，基质沥青材料费不在以上分项中重复计价，清单细目名称中已备注。另外基质沥青暂估价3500元/吨中不包括添加剂、改性剂，添加剂和改性剂费用还应在相应清单中计价。

## 投标报价汇总表
投标报价汇总表
合同段：
序号 | 章次 | 科目名称 | 金额（元）
1 | 100 | 总 则
2 | 200 | 路 基
3 | 300 | 路 面
4 | 600 | 安全设施及预埋管线
5 | 第100章至第700章合计
6 | 暂列金额（不含计日工总额）
7 | 投标报价

## 100章
工程量清单表
合同段：
清单 第100章 总 则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1
103 | 临时工程与设施
103-6 | 临时安全设施 | 总额 | 1
清单 第100章 合计 人民币 元

## 200章
工程量清单表
合同段：
清单 第200章 路 基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-2 | 挖除旧路面
-b | 沥青混凝土路面
-b-1 | 铣刨旧路面20mm | m2 | 25318
-b-2 | 铣刨桥面旧路面40mm | m2 | 1112
-b-3 | 铣刨复合旧路面50mm | m2 | 5055
-b-4 | 铣刨旧路面100mm | m2 | 5292
-b-5 | 铣刨旧路面140mm | m2 | 2260
清单 第200章 合计 人民币 元

## 300章
工程量清单表
合同段：
清单 第300章 路 面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 | m2 | 106109
309 | 热拌沥青混合料面层
309-2 | 中粒式沥青混凝土
-a | 厚40mm | m2 | 200
309-3 | 粗粒式沥青混凝土
-a | 厚100mm | m2 | 5296
311 | 改性沥青及改性沥清混合料
311-1 | 细粒式温拌SBS改性沥青混凝土路面
-a | 厚40mm | m2 | 95513
312-3 | 复合混凝土路面
-a | 厚50mm | m2 | 5100
314 | 路面及中央分隔带排水
314-3 | 抬高加固检查井 | m3 | 27.44
317 | 甲供材料
317-1 | 基质沥青 | T | 592.93 | 3500 | 2075255
清单 第300章 合计 人民币 元

## 600章
工程量清单表
合同段：
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-1 | 混凝土护栏（护墙、立柱）
-a | 中央分隔带F型混凝土护栏 | m | 3766
-d | 桥上分隔带护栏 | m | 14
604 | 道路交通标志
604-5 | 单悬臂式交通标志 | 个 | 4
604-11 | 防撞筒 | 个 | 12
604-15 | 示警标柱 | 个 | 16
604-17 | 爆闪灯 | 个 | 4
604-18 | 竖向诱导标 | 套 | 4
605 | 道路交通标线
605-1 | 热熔型涂料路面标线
-a | 反光型 | m2 | 4735.9
605-5 | 轮廓标
-b | 附着式轮廓标 | 个 | 950
605-6 | 立面标记
-a | 防撞墙粉刷涂料 | m2
605-8 | 减速让行标线 | m2 | 129.6
清单 第600章 合计 人民币 元